## 调研阶段
| HM-MD-01（2024）10m漫反射TOF | [5 empty] | ▲代表进行中 √代表已完成
[9 empty] | 2024-05-31 |  |  |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | 2024-08-31 |  |  |  | 2024-09-30 |  |  |  | 2024-10-31 |  |  |  |  | 2024-11-30 |  |  |  | 2024-12-31
序号 | 任务名称 | 负责人 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 实际完成时间 | 文件 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
竞品分析与文献调研
1 | 需求分析（研发部/市场部/产品部） | All
2 | 国外品牌拆机（SICK DT50/DT35） | Ken/Peter | 1D | 2024-07-29 | 2024-07-29
3 | 国产品牌拆机 (BOJKE) | Peter | 1D | 2024-07-30 | 2024-07-30
4 | 参考文献或资料 | All | 2W | 2024-07-31 | 2024-08-13
5 | 知名厂商方案 | All | 2W | 2024-08-14 | 2024-08-27
6
7
8
9
10
主芯片选型
1 | MCU 处理器 | Watson | 1D | 2024-08-28 | 2024-08-28
2 | DC/DC 电源芯片 | Watson | 1D | 2024-08-29 | 2024-08-29
3 | LDO 稳压器 | Watson | 1D | 2024-08-30 | 2024-08-30
4 | CMOS/CCD 图像传感器 | Watson | 1D | 2024-09-02 | 2024-09-02
5 | PD/PIN/APD/SPAD/SiPM 光电转换器件 | Watson | 1D | 2024-09-03 | 2024-09-03
6 | TDC/ADC/DAC 数字转换器 | Watson | 1D | 2024-09-04 | 2024-09-04
7
8
9
10
方案
1 | 硬件框图 | Watson | 2D | 2024-09-05 | 2024-09-06
2 | 软件框图 | Ken/Peter | 2D | 2024-09-05 | 2024-09-06
3 | 光路设计图 | Frank | 2D | 2024-09-05 | 2024-09-06
4
5
6
7
8
9
10

## 原型机阶段EVT
| HM-MD-01（2024）10m漫反射TOF | [5 empty] | ▲代表进行中 √代表已完成
[9 empty] | 2024-09-30 |  |  |  | 2024-10-31 |  |  |  | 2024-11-30 |  |  |  | 2024-12-31 |  |  |  | 2025-01-31 |  |  |  | 2025-02-28 |  |  |  |  | 2025-03-31 |  |  |  | 2025-04-30
序号 | 任务名称 | 负责人 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 实际完成时间 | 备注 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
A结构（内部光学结构件等，原型机阶段可采用自底向上的设计）
1 | 需求分析 | Watson | 1D | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | 2024-09-09 |  |  | √
2 | 建模/堆叠布局 | Watson | 2D | 2024-09-10 | 2024-09-11 |  | 2024-09-11 |  |  | √
3 | PCB板框图V1 | Watson | 2D | 2024-09-12 | 2024-09-13 |  | 2024-09-13 |  |  | √
4 | 元件3D | Watson | 1W | 2024-09-14 | 2024-09-23 |  | 2024-09-23 |  |  | ▲ | √
5 | 拆件/结构细化 | Lenny | 2W | 2024-09-24 | 2024-10-11 | B7 | 2024-10-11 |  |  |  |  | ▲ |  | √
6 | 零件/PCBA装配 | Lenny | 2D | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 2024-10-14 | [7 empty] | √
7 | 结构自查 | Lenny | 1D | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 2024-10-15 | [7 empty] | √
8 | 出图/手板加工与跟进（研发部/采购部） | Lenny/Aurora | 2W | 2024-10-16 | 2024-10-29 |  | 2024-11-25 | [7 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √
9 | 实物装配与测试 | Lenny | 1W | 2024-10-30 | 2024-11-05 | [14 empty] | √
10
B光学（非球面透镜通常不做手板，球面透镜可选择冷加工）(发射透镜+接收透镜（补盲处理）+辅料) (*2 ：两个透镜)
1 | 需求分析/初始结构 | Frank | 3D | 2024-11-01 | 2024-11-05 |  | 2024-11-05 | [9 empty] | √
2 | 建模 | Frank | 1W | 2024-11-06 | 2024-11-12 |  | 2024-11-12 | [10 empty] | √
3 | 像差矫正 | Frank | 1W | 2024-11-13 | 2024-11-19 |  | 2024-12-04 | [11 empty] | ▲ | ▲ | √
4 | 公差分析 | Frank | 1W | 2024-11-20 | 2024-11-26 |  | 2024-12-18 | [14 empty] | ▲ | √
5 | 杂散光分析（结构适配） | Frank | /
6 | 热分析 | Frank | /
7 | 出图/模具报价资料 | Frank | 2D | 2024-11-27 | 2024-11-29 |  | 2025-01-17 | [15 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √
8 | 模厂沟通（DFM/模具排期/模流分析/产品图纸/模具结构）（研发部/采购部） | Frank | 1M*2 | 2024-12-02 | 2025-01-24 |  | 2025-01-24 | [20 empty] | √
9 | 2D图纸/物料清单（2D图纸包含辅料图纸） | Frank | 1.5W | 2025-01-27 | 2025-02-05
10 | T0/T1/TN试模/修模 | Frank | 2W | 2025-02-06 | 2025-02-19
11 | 装配样机测试 | Frank | 1W | 2025-02-20 | 2025-02-26
12
C硬件（电路设计阶段可以先进行模块设计验证关键电路）
a电路设计/仿真
1 | 电源(FILTER+DC/DC+LDO)（沿用SD-02） | Watson | / | 2024-09-09 | 2024-09-11 |  | 2024-09-11 |  |  | √
2 | 模拟前端(BIA+APD+TIA+AMP+CMP+TDC+LD(VCSEL)_Driver) | Watson | 2W | 2024-09-12 | 2024-09-19 |  | 2024-09-19 |  |  |  | √
3 | 处理器电路（沿用SD-02） | Watson | / | 2024-09-20 | 2024-09-23 |  | 2024-09-23 |  |  |  | √
4 | 输入输出(NPN/PNP+4-20mA/0-10V+485)（沿用SD-02） | Watson | / | 2024-09-24 | 2024-09-29 |  | 2024-09-29 |  |  |  |  | √
5 | 显示交互(OLED+KEY)（沿用SD-02） | Peter | / | 2024-09-25 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 |  |  |  |  | √
b Layout(s) (Power+Main+OLED三个板)
1 | 元件封装绘制 | Peter | 1W | 2024-09-30 | 2024-10-11 | A4 | 2024-10-11 | [6 empty] | √
2 | 布局 | Watson | 1W | 2024-10-12 | 2024-10-17 |  | 2024-10-17 | [6 empty] | ▲ | √
3 | 布线 | Watson | 1W | 2024-10-18 | 2024-10-24 |  | 2024-10-24 | [7 empty] | ▲ | √
4 | 优化 | Watson | 1W | 2024-10-25 | 2024-10-31 |  | 2024-10-31 | [8 empty] | √
5 | 拼板 | Peter | 1W | 2024-10-25 | 2024-10-31 |  | 2024-11-01 | [8 empty] | √
c打样
1 | Gerber/钢网文件 | Peter | 1D | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 2024-11-01 | [8 empty] | √
2 | 工艺要求（与c1同步） | Peter | 1D | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 2024-11-01 | [8 empty] | √
3 | 过程跟踪与技术沟通（研发部/采购部） | Peter | 1W | 2024-11-11 | 2024-11-15 |  | 2024-11-11 | [9 empty] | ▲ | ▲ | √
d贴样
1 | BOM（与c1同步） | Peter | 1D | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 2024-11-01 | [9 empty] | √
2 | 丝印文件（与c1同步） | Peter | 1D | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 2024-11-01 | [9 empty] | √
3 | 备料（研发部/采购部）（与c3同步） | Peter/Aurora | 2W | 2024-11-11 | 2024-11-22 |  | 2024-11-11 | [10 empty] | √
4 | 焊接（小批量贴样） | Peter/Jerry/Watson | 3D | 2024-11-25 | 2024-11-27 |  | 2024-11-15 | [10 empty] | √
e调试
1 | 电压测试点 | Peter | 1D | 2024-11-28 | 2024-11-28 |  | 2024-11-15
2 | 信号 | Peter | 2D | 2024-11-28 | 2024-11-29 | [27 empty] | ▲
3 | 最小系统 | Peter/Jerry | 1D | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | 2024-12-13 | 与软件协同测试 | [13 empty] | √
4 | 输入输出 | Peter/Jerry | 1D | 2024-12-03 | 2024-12-03 |  | 2024-12-13 | 与软件协同测试 | [13 empty] | √
5 | 功能测试 | Peter/Jerry | 1W | 2024-12-04 | 2024-12-10 |  | 2025-01-17 | 与软件协同测试 | [14 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √
D软件（前期开发可使用DEMO板/核心板）
a驱动
1 | 片上外设驱动+测试程序 UART+ADC+PWM+SPI+DAC+GPIO+TMR | Ken | / | 2024-09-10 | 2024-09-14 | b1 | 2024-09-14 |  |  | √
2 | 外围驱动+测试程序 TDC(+EX_DAC)+OLED（(EX_DAC, )OLED沿用SD-02） | Ken | 2M | 2024-09-10 | 2024-10-31 |  | 2024-10-31 |  |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √
b框架
1 | 开发环境/工程模板（沿用SD-02） | Watson | / | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | 2024-09-09 |  |  | √
2 | 任务调度 | Watson | 2D | 2024-11-01 | 2024-11-04 |  | 2024-11-04 | [9 empty] | √
3 | 数据流程 | Watson | 3D | 2024-11-05 | 2024-11-12 |  | 2024-11-12 | [10 empty] | √
4 | 通信/调试接口（沿用SD-02） | Watson | / | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 2024-11-13
c算法
1 | 数据处理 | Watson | 2W | 2024-11-14 | 2024-11-20 | a2 | 2024-11-20 | [10 empty] | ▲ | √
2 | 代码实现 | Watson | 3D | 2024-11-21 | 2024-11-25 |  | 2024-12-20 | [12 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | √
3 | 移植到目标平台 | Watson | 2D | 2024-11-26 | 2024-11-27 | [18 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
d集成与调试
1 | 集成驱动并测试基础功能 | Peter | 3D | 2024-11-28 | 2024-12-02 | a2 |  | 可先使用竞品透镜测试 | [16 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
2 | 添加算法并测试复杂度（主要是算法所用时间） | Peter | 2D | 2024-12-03 | 2024-12-04 |  |  | 可先使用竞品透镜测试
e上位机开发
1 | 扩展总线功能 | eden | 1M | 2024-11-01 | 2024-12-31 |  |  | 移至新的进度表 | [8 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √
测试（可使用拆机结构和光学件）
1 | 重复精度测试（同一位置多次测量+1小时/24小时波动+上下电） | Peter | 2D | 2024-12-10 | 2024-12-11 | Dd2+Ce5 |  | 可先使用竞品透镜测试
2 | 响应速度测试（用电机+齿轮转盘模拟快速变化的测量对象） | Peter | 3D | 2024-12-12 | 2024-12-14 |  |  | 可先使用竞品透镜测试

## 工程样机阶段DVT
| HM-MD-01（2024）10m漫反射TOF | [5 empty] | ▲代表进行中 √代表已完成
[9 empty] | 2024-12-31 |  |  |  | 2024-01-30 |  |  |  | 2024/2/30 |  |  |  |  | 2024-08-31 |  |  |  | 2024-09-30 |  |  |  | 2024-10-31 |  |  |  |  | 2024-11-30 |  |  |  | 2024-12-31
序号 | 任务名称 | 负责人 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 实际完成时间 | 文件 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
A结构
1 | 需求分析
2 | ID设计
3 | ID评审（外观/固定/出模/组装/强度/拆件/空间）（研发部/市场部/产品部）
4 | 外壳结构设计或调整 | Lenny | 1W | 2024-12-19 | 2024-12-25 |  |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | √
5 | 板框图V2 | Lenny | 1D | 2024-12-26 | 2024-12-26 |  | 2024-11-29 |  | √
6 | 手板资料 | Lenny | 1W | 2024-12-27 | 2025-01-02 |  | 2024-11-29 |  | √
7 | 模具报价资料（研发部/采购部） | Lenny | 3D | 2025-01-03 | 2025-01-07
8 | 结构辅料（研发部/采购部） | Lenny/Aurora | 1W | 2025-01-08 | 2025-01-14
9 | 手板试装/优化图档 | Lenny | 1W | 2025-01-15 | 2025-01-21
10 | 模厂沟通（DFM/模具排期/模流分析/产品图纸/模具结构）（研发部/采购部） | Watson | 1M | 2025-01-22 | 2025-02-25
11 | 2D图纸 | Watson | 1W | 2025-01-22 | 2025-02-04
12 | 物料清单 | Watson | 1W | 2025-02-05 | 2024-02-11
13 | T0/T1/TN试模/修模 | Watson | 1M | 2025-02-26 | 2025-03-25
14 | 试产指导/临时SOP | Watson | 1W | 2025-03-19 | 2025-03-25
15
B软件
1 | 交互功能设计/使用说明书（研发部/市场部/产品部）（参考SD-02） | watson/Jerry | 2W | 2024-12-17 | 2024-12-27 |  | 2024-12-27 | [12 empty] | ▲
2 | 业务代码 （输入输出逻辑）（参考SD-02） | Peter/Jerry | 1W | 2025-01-03 | 2025-01-09 |  | 2024-12-27
3 | 通信协议 （modbus）（参考SD-02） | Peter/Jerry | 1W | 2025-01-10 | 2025-01-16 |  | 2025-01-17 | [5 empty] | ▲ | ▲ | √
4 | 标定算法/代码实现 | Peter/Jerry | 3D | 2024-12-20 | 2024-12-24 | [10 empty] | ▲ | ▲ | ▲ | √
5 | 模拟输出校准（沿用SD-02） | Peter/Jerry | / | 2024-12-25 | 2024-12-26
6 | 温度补偿 | Peter/Jerry | 2D | 2024-12-27 | 2024-12-30
7 | 调优 | Peter/Jerry | 3D | 2024-12-31 | 2025-01-02
C硬件
1 | EMC测试/整改（EFT/ESD/SURGE） | Watson | 1M | 2025-02-03 | 2025-02-28
D测试（可基于手板的结构）
1 | 样机组装（>5pcs） | Peter | 2W | 2025-01-22 | 2025-02-11 | A9
2 | 功能完整性测试 | Peter | 3D | 2025-02-12 | 2025-02-14
3 | 温漂测试 | Peter | 1D | 2025-02-17 | 2025-02-17
4 | 功耗测试 | Peter | 1D | 2025-02-18 | 2025-02-18
5 | 线性测试 | Peter | 1D | 2025-02-19 | 2025-02-19
6 | 模拟输出精度/分辨率测试 | Peter | 1D | 2025-02-20 | 2025-02-20
7 | 可靠性测试（防尘防水/振动/高低温/跌落/抗拉/长运/串扰） | Peter | 1W | 2025-02-21 | 2025-02-27
8 | 安规测试 | Watson | 2D | 2025-01-22 | 2025-01-23
9 | PCBA/元件失效分析 | Watson | 1W | 2025-01-24 | 2025-02-06
10 | 第三方检验报告（产品部/研发部） | Watson/xxx | /

## 试产阶段PVT
| HM-MD-01（2024）10m漫反射TOF | [5 empty] | ▲代表进行中 √代表已完成
[9 empty] | 2024-05-31 |  |  |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | 2024-08-31 |  |  |  | 2024-09-30 |  |  |  | 2024-10-31 |  |  |  |  | 2024-11-30 |  |  |  | 2024-12-31
序号 | 任务名称 | 负责人 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 实际完成时间 | 文件 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | 供应商/来料质检方法/样品承诺书（采购部/研发部） | Aurora/Peter
2 | 治具设计（工程部/研发部） | xxx/Watson
3 | 包装设计（工程部）
4 | 说明书（工程部/研发部） | xxx/Peter | 2D
5 | SOP（工程部/研发部） | Peter | 3D
6 | GERBER（研发部） | Peter | 1D
7 | BOM（研发部） | Peter | 1D
8 | 固件/烧录作业指导书（研发部） | Peter | 1D
9 | 特殊说明（质检方法）（研发部） | Peter | 1D
10 | 工艺流程图（工程部/研发部） | xxx/Peter | 2D
11 | 备料（PCB/电子料/结构料/光学器件）（采购部） |  | 1M
12 | 生产/装配/测试（工程部） |  | 1M
13 | 试产报告（工程部）
14 | 测试验证（基于DVT测试报告）（工程部）
15 | 工艺优化（工程部）
16 | 质量控制（工程部）
17 | 成本控制（工程部）
18 | 备件与维修手册（研发部/采购部/工程部） | Peter/Aurora/xxx | 3D
19 | 反馈收集（市场部）
20 | 技术培训（研发部） | Watson/Peter | 1D
21 | 专利编写（研发部） | Peter/Frank/Watson | /
22 | 量产评审（工程部）

## 研二项目明细进度V2 (hidden)
| HM-MD-01（2024）中量程测距 | 2024年8月份出工程样机 | [6 empty] | ▲代表进行中 √代表已完成 →代表超期
[9 empty] | 2024-05-31 |  |  |  | 2024-06-30 |  |  |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | 2024-08-31 |  |  |  | 2024-09-30 |  |  |  | 2024-10-31 |  |  |  |  | 2024-11-30 |  |  |  | 2024-12-31
序号 | 任务名称 | 负责人 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 实际完成时间 | 问题点 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | 产品立项
2 | 项目需求讨论 | Ken/Aaron |  | 2024-05-27 | 2024-05-31 | [6 empty] | √
3 | 系统方案评审 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-15 | [8 empty] | ▲
4 | 产品系统设计 | Jimmy |  |  | 2024-06-15 | [8 empty] | ▲
5 | 产品操作界面建议 | Jimmy |  |  | 2024-06-15 | 无需触摸屏
6 | 产品尺寸建议 | Jimmy |  |  | 2024-06-20
竞品光学拆解
| DL35-B15552光学分析 | Aaron |  | 2024-05-13 | 2024-05-17 |  |  |  |  | √
| APD供应商；汇总LD信息 | Aaron |  | 2024-05-20 | 2024-05-24 | [5 empty] | ▲ | ▲
| 拆解DT50-2和创视知联产品1502-A； | Aaron |  | 2024-05-20 | 2024-05-24 | [5 empty] | √
| APD供应商搜索；样机采用标准透镜进行分析；拆解分析一台P+F | Aaron |  | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 最好有尺寸的约定 | [5 empty] | ▲
硬件软件分析
| 激光测距方案调研 | Ken |  | 2024-04-29 | 2024-05-03 |  |  |  | √
| 分析相位法测距现有方案 | Ken |  | 2024-05-06 | 2024-05-10 |  |  |  |  | √ | √
| 电子模块的原理图资料搜集 | Ken |  | 2024-05-27 | 2024-05-31 | [6 empty] | √
6 | 新的竞品产品型号建议5M 10M | Jimmy |  | 2024-06-03 | 2024-06-07 | [7 empty] | √
7 | 竞品拆解分析 | Aaron/Ken |  | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 高校协助 | [6 empty] | ▲ | ▲ | ▲
8 | 确认产品方案 | Aaron/Ken |  | 2024-06-15 | 2024-06-20 | 光学采用补盲设计，尺寸对标基恩士 | [8 empty] | √
光学部分
16 | 光学设计（工程样机为准) | Aaron |  | 2024-06-03 | 2024-06-07 | APD要确定
17 | 激光器确定 | Aaron |  | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 激光二极管采购要尽快
18 | 透镜搜索及确定 | Aaron |  | 2024-06-19 | 2024-06-28 | 产品尺寸，光学方案确认
19 | 透镜与电路板匹配 | Aaron/Ken |  | 2024-06-24 | 2024-06-28
| Sensor接收模块确认 | Aaron |  | 2024-06-28 | 2024-07-10
硬件软件部分
| PCB原理图画图 | Ken |  | 2024-06-03 | 2024-06-21
| 原理图评审 | Ken |  | 2024-06-27 | 2024-06-28
20 | 单片机固件开始编写 | Ken |  | 2024-06-03 | 2024-06-07
21 | 单片机驱动各个电子模块 | Ken |  | 2024-06-10 | 2024-06-14
22 | 小尺寸显示屏驱动方案 | Ken |  | 2024-06-17 | 2024-06-21
23 | 上位机通过串口获取信号并显示波形 | Ken |  | 2024-06-24 | 2024-06-28
24